## Plan1
Equipe | Setor | Nº O.S | Descrição da Atividade | Data de Inicio | Data de Fim | Quantidade | Status
Regis | Pintura | 304010 | pintura de parade | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 9 | Concluído
Rogerio Nascimento | Marcenaria | 304000 | retirada de porta | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 5 | Concluído
Noe Adão | Elétrica | 304001 | troca de lampada | 2023-11-02 | 2023-11-05 | 3 | Concluído
João Sousa | Civil | 304002 | abertura de vão de porta | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 5 | Cancelado
Luiz Carlos | Elétrica | 304003 | troca de lampada | 2023-11-07 | 2023-11-16 | 9 | Urgente
Luiz Claro | Elétrica | 304004 | troca de reator | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 13 | Em Andamento
Getulio Gonçalves | Hidráulica | 304005 | troca de torneira | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 1 | Em Andamento
Cicero Antonio | Hidráulica | 304006 | vazamento de sprinter | 2023-12-01 | 2023-12-10 | 9 | Em Andamento
Sebastião | Serralharia | 304007 | solda de portão | 2023-12-10 | 2023-12-25 | 15 | Em Andamento
Doke | Pintura | 304008 | pintura de portão | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 5 | Em Andamento
Marcelo Fernandes | Marcenaria | 304009 | troca de porta | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 7 | Em Andamento
Doke | Pintura | 304011 | pintura parede | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 10 | Urgente
Regis | Civil | 304011 | escavação | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 3 | Urgente
Marcelo Fernandes | Marcenaria | 304012 | Instalação de parede Drywall | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 7 | Concluído

## CADASTRO
Equipe | Nº O.S | Setor | Status
Regis |  | Pintura | Em Andamento
Rogerio Nascimento |  | Marcenaria | Concluído
Noe Adão |  | Elétrica | Cancelado
João Sousa |  | Civil | Urgente
Luiz Carlos | Nº O.S | Hidráulica
Luiz Claro |  | Serralharia
Getulio Gonçalves
Cicero Antonio
Sebastião
Doke
Marcelo Fernandes
Julio